## Portada
MATRIZ FUNCIONAL — CORREGIDA Y ALINEADA AL CÓDIGO
Postura Reproductoras · Levante + Producción · San Marino Colombia
Empresa | Agroavícola Sanmarino (company_id = 1) — Colombia
Origen | Plantilla de Líder Funcional — Verenice — 12/jun/2026 (10 requerimientos)
Guía genética | Tabla real: guia_genetica_sanmarino_colombia (entidad ProduccionAvicolaRaw). 2026 YA cargada (AP/APN/C500). NO es la guía de Ecuador/Panamá.
Fuente de verdad | El código actual del backend/front + la BD local (sanmarinoapplocal). Cada REQ se validó contra entidades, servicios, componentes y datos reales.
Regla clave | La guía está POR SEMANA (edad = semana de vida). Levante = semanas 1–25; Producción = semana ≥ 26. Comparación: 1 semana = suma de los 7 días (flujos) o promedio (peso/uniformidad).
Metodología | Se corrige la observación de campo, se documenta el ESTADO REAL en el código y se propone la SOLUCIÓN TÉCNICA (archivos, entidades, fórmulas).
Fecha análisis | 01/jul/2026
LEYENDA DE ESTADOS
Ya implementado | Ya existe en el código y funciona; a lo sumo verificar.
Parcial | Existe parte (entidad/servicio o front), falta exponerlo o completarlo.
Bug a corregir | Existe pero calcula/compara mal — hay que arreglar la lógica.
Pendiente | No existe; requiere desarrollo (o decisión de negocio).
Hojas de este libro
1. Matriz Requerimientos | Los 10 REQ corregidos con estado real + solución técnica.
2. Sub-detalles | Sub-ítems (a,b,c…) de REQ-002/007/008/009/010 con corrección y solución 1 a 1.
3. Mapeo Guía↔Indicador | Qué campo de la guía se compara con qué indicador del seguimiento diario, y la regla de agregación semanal. Incluye los bugs de unidades.
4. Plan de Implementación | Backlog ordenado por fases (quick-wins primero) con archivos, capa y riesgo.

## 1. Matriz Requerimientos
ID | Módulo / Pantalla (real) | Tipo | Observación de la líder (original) | Corrección / Precisión técnica | Regla de negocio / Fórmula exacta | Estado REAL en el código (verificado) | Solución técnica propuesta | Capa | Esfuerzo | Prioridad | Estado
REQ-001 | Seguimiento Diario Levante (form captura) · feature seguimiento-diario-lote-reproductora · residuo en lote-levante | Modificación de Interfaz | Cambiar la etiqueta 'Bajas' por el nombre técnico oficial ('Mortalidad Total'). Homologación de glosario. | El formulario NUEVO de captura ya usa 'Mortalidad' (H/M) — REQ-001 esencialmente RESUELTO. OJO: la columna 'Bajas total' del histórico (tabs-principal) NO es mortalidad: es un agregado mortalidad + selección + error de sexaje (tabs-principal.component.ts:466 bajasTotal = mortTotal+selTotal+errTotal). Renombrarla a 'Mortalidad total' cambiaría el significado del dato. | No aplica fórmula. Glosario oficial: 'Mortalidad' (conteo de aves muertas del día por sexo). | modal-seguimiento-reproductora.component.html §3 usa 'Mortalidad' H/M ✓. Residuo: lote-levante/pages/tabs-principal/tabs-principal.component.html:361 → <th>Bajas total</th>. | Verificar que la captura muestre 'Mortalidad' en todos los canales (histórico/export). La columna 'Bajas total' (=mort+sel+err) se puede homologar a 'Retiros/Bajas totales' si negocio lo pide, conservando su semántica. NO hacer rename ciego a 'Mortalidad total'. | Front | XS | Alta | Parcial
REQ-002 | Reporte Técnico Sanmarino → Levante (reportes-tecnicos / tabla-levante-semanal-*) | Campo Faltante / Nuevo | Consumo desagregado por sexo y métricas de rendimiento. Región/granja y nave/sublote como encabezado (no por fila). Región→Regional, Nave→Módulo. Cálculo no coincide. Guía no es 2026. 'Conversión alimenticia' no aplica a reproductoras. Resumen acumulado no coincide. (ver Sub-detalles a–l) | El reporte ya separa H/M (tablas hembras/machos) y consolida sublotes. PERO la guía comparativa está HARDCODEADA en el front (datosGuiaGeneticaEstaticos, 'Hasta conectar con BD') → no es la 2026. 'Conversión alimenticia' es de engorde, sobra. | Consumo gr/ave/día H = (consumo_semana_kg×1000/7) / saldo aves H. Guía por semana desde guia_genetica_sanmarino_colombia (raza, año 2026, edad=semana). | Front: tabla-levante-semanal-hembras.component.ts (Map estático 1–25). Back: ReporteTecnicoService (Sum/Count). Labels Región/Granja como cabecera de lote (informacionLote) ya existen parcialmente. | 1) Reemplazar guía hardcodeada por endpoint que lee guia_genetica_sanmarino_colombia por semana. 2) Encabezado de Regional/Granja/Módulo/Sublote (no repetir por fila) + renombrar labels. 3) Quitar columna 'Conversión alimenticia'. 4) Revisar consolidado acumulado. | Front+Back | M | Alta | Bug a corregir
REQ-003 | Reporte Técnico Sanmarino → Producción (Consolidado) (reportes-tecnicos, modo Consolidado) | Consolidación / Cálculo | Vista unificada que agrupe Lote A + B + C en un Lote General. | El reporte YA tiene modo 'Consolidado' vs 'Por Sublote' y ReporteTecnicoService suma sublotes. Falta validar reglas suma vs promedio y evitar el '/3 fijo'. | Lote General = A+B+C (suma) para aves, alimento, huevos. Para peso/uniformidad/CV: promedio PONDERADO por saldo de aves (no /3 fijo, que asume exactamente 3 lotes iguales). | ReporteTecnicoService.cs: avesInicialesConsolidado = sublotes.Sum(...). Consolidación por semana con Sum() para flujos y Average() para peso. | Validar/ajustar: sumas para flujos; promedio ponderado por saldo para peso/uniformidad/CV. Documentar en Fórmulas. Back + test. | Back | S | Crítica | Parcial
REQ-004 | Reporte Técnico Sanmarino → Producción (parámetros) (IndicadoresProduccionService) | Cálculo Analítico | Incorporar % Producción, % Aprovechamiento, H.T.A.A, H.I.A.A, gr/ave/día H y M, consumo acumulado H y M, % retiro semanal y acumulado H y M. | Varios YA se calculan (HTAA, %producción, incubables, comparativos vs guía), pero con BUGS de unidades: compara huevos/día promedio vs h_total_aa (acumulado) y %producción divide por (hembras+machos). La def de '%Aprovechamiento = totales/incubables' del Excel está invertida (lo estándar es incubables/totales). | %Producción = huevos_totales_día / saldo hembras ×100. HTAA = Σhuevos_totales / hembras_iniciales. HIAA = Σincubables / hembras_iniciales. gr/ave/día = (consumo_sem_kg×1000/7)/saldo. Consumo acum = alimento_acum / aves_iniciales. %Retiro sem = (Mort+Sel semana)/saldo semana. %Retiro acum = (MortAc+SelAc)/aves_iniciales. | IndicadoresProduccionService.cs: L509 eficiencia /(H+M); L576 difHuevosTotales vs h_total_aa; L556-559 mapea h_total_aa/h_inc_aa/prod_porcentaje/peso_huevo. Guía por semana OK. | Corregir cada fórmula y comparar contra el CAMPO guía correcto (ver hoja Mapeo). Excluir machos del denominador de %producción. Homogeneizar acumulado vs diario. Extraer a Application/Calculos + tests xUnit. | Back | M | Alta | Bug a corregir
REQ-005 | Comparativo real vs Guía (Power BI / vista) | Módulo Analítico | Cruzar información real de granjas contra parámetros de la Guía Genética por línea de producción. | El comparativo dif% real vs guía YA existe dentro del reporte técnico y las liquidaciones. Falta el módulo gráfico dedicado (móvil/BI) y estandarizar el mapeo campo-a-campo. | Cada indicador se contrasta semanalmente contra su campo de guia_genetica_sanmarino_colombia (ver hoja Mapeo). Por raza + año 2026 + edad(semana). | IndicadoresProduccionService (dif% ya calculadas), LiquidacionCierreLoteLevanteService (comparación semana 25). No hay vista BI dedicada. | Exponer endpoint/vista SQL 'comparativo real vs guía por semana' consumible por Power BI, usando el mapeo de la hoja 3. Back + BI. | Back+BI | M | Media | Parcial
REQ-006 | Seguridad y Control — edición de registros diarios | Flujo / Permisos | Permitir editar/corregir registros diarios ante error de digitación. Definir si el supervisor corrige directo o requiere aprobación admin/contable. | Existe edición (update) del seguimiento, pero NO hay estado Abierto/Cerrado ni flujo de aprobación. Requiere DECISIÓN DE NEGOCIO antes de codificar. | Estado del registro: Abierto (editable por supervisor) / Cerrado (requiere rol admin/contable para reabrir/corregir), con traza de auditoría (quién, cuándo, valor anterior). | SeguimientoLoteLevante / seguimiento_diario_* no tienen campo 'estado'. Hay update service. Módulo de permisos/roles disponible. | 1) Definir flujo con negocio. 2) Migración idempotente: agregar estado + campos auditoría. 3) Permiso por rol. 4) Front: bloquear/permitir edición según estado. | Full | L | Alta | Pendiente
REQ-007 | Seguimiento Diario Levante (form + reporte) (seguimiento-diario-lote-reproductora) | Modificación de Interfaz | Errores de sexaje; consumo real día H/M; consumo acumulado kg H/M; % pérdidas → %Retiro; sobra 'Día calendario'; falta alimento 'Pollita iniciación'; faltan Uniformidad y CV; alimento no permite elegir H/M; un solo stock general. (ver Sub-detalles a–i) | Parcial: (a) error sexaje H/M y (b) consumo real H/M YA existen en el form nuevo. (g) Uniformidad y CV están COMENTADOS en el HTML. (h) alimento es un único TipoAlimento (no H/M). (d) usa % pérdidas del día en vez de %Retiro. (f) falta alimento en catálogo. | %Retiro = (Mortalidad + Selección de la semana) / aves de la semana ×100. Consumo acumulado H/M en kg. Alimento separado H y M. | modal-seguimiento-reproductora.component.html: bloques Uniformidad/CV comentados (L276-292). TipoAlimento único (entidad). catalogo-alimentos sin 'Pollita iniciación'. Inventario global. | Descomentar/implementar Uniformidad+CV; separar alimento H/M (2 campos + inventario por sexo/bodega); reemplazar %pérdidas por %Retiro; ocultar 'Día calendario' (mostrar solo fecha); agregar 'Pollita iniciación' al catálogo. | Front+Back | L | Alta | Parcial
REQ-008 | Reporte Técnico Sanmarino → Levante (semanal) | Modificación de Interfaz | Consumo no se debe agrupar sino calcular parámetros por H/M. Eliminar % consumo H/M (no aplica a reproductoras). Aparece una semana inexistente / consecutivo roto. (ver Sub-detalles a–c) | El reporte ya separa H/M por tabla. Falta: quitar totales agrupados de consumo, eliminar la columna '% consumo', y corregir la numeración de semanas (aparece una semana no cursada / fuera de consecutivo). | Mostrar gr/ave/día por H y por M (no total agrupado). Sin '% consumo'. Semanas consecutivas reales según fecha de encaset. | ReporteTecnicoService (agrupación semanal). tabla-datos-semanales / tabla-levante-semanal-*. Numeración de semana derivada de fechaEncaset. | Quitar columnas de total y '% consumo'; asegurar consecutivo de semanas (no crear semanas futuras/vacías). Front + Back. | Front+Back | S | Media | Parcial
REQ-009 | Seguimiento Diario Levante — Traslado de aves | Modificación de Interfaz | El traslado queda con fecha actual, no deja poner la fecha real del evento. Genera un número de semana que sería la actual. | La entidad YA tiene FechaTraslado (+ TrasladoHembras/Machos, LoteDestinoId). Falta exponer y usar ese campo en el formulario/flujo de traslado para que vincule con el día correcto. | El traslado debe registrar la FECHA REAL del evento y vincularse al seguimiento del día correspondiente (y a la semana de esa fecha, no la actual). | SeguimientoLoteLevante.FechaTraslado (existe). El front de traslado no la captura → usa fecha actual. | Agregar input de fecha del traslado en el form; enviar FechaTraslado; recalcular semana según esa fecha. Front + revisar service. | Front+Back | S | Alta | Parcial
REQ-010 | Gráficos Levante (y Producción) (gráficas de reportes-tecnicos) | Modificación de Interfaz | No hay opción de comparar con guía/tabla. No distingue H/M. Cálculos no corresponden (157 g/día en semana 1 = sumatoria, debe ser promedio). Guía igual en todas las semanas. Parámetros con valores erróneos. (ver Sub-detalles a–f) | Las gráficas grafican la SUMA semanal del consumo como si fuera el valor diario (de ahí 157 g/día en sem 1). No leen la guía por semana ni permiten elegir H/M. Piden gráficas comparativas más pro y funcionales. | Consumo gr/ave/día = promedio diario (consumo_semana/7/saldo), NO sumatoria. Guía por semana (edad). Selector de grupo H/M. Comparativo real vs guía por indicador. | Componentes de gráficas de reportes-tecnicos. Guía por semana desde guia_genetica_sanmarino_colombia. Hoy sin selector H/M ni serie de guía por semana. | Rehacer gráficas: serie real (promedio diario) + serie guía por semana; selector H/M; tooltip con dif%. Reusar el mapeo de la hoja 3. Front + endpoint guía. | Front+Back | L | Alta | Bug a corregir
DATA-000 | Alineación de datos — Año genético de los lotes | Corrección de Datos | (Transversal, del líder) Los lotes cargados apuntan a la guía vieja; la 2026 no estaba cargada. | Verificado en BD: la 2026 YA está cargada. Los lotes de company 1 apuntan a 2023 (no 2024): lote_postura_produccion → 4 lotes AP/2023; lote_postura_levante → 2 AP/2023 (+4 ya en 2026). Sin alinear, las comparaciones vs guía quedan vacías o contra la guía vieja. | AnoTablaGenetica de los lotes de company 1 (raza AP) debe ser 2026 para que resuelva contra la guía cargada. | lote_postura_produccion / lote_postura_levante / lotes: columna ano_tabla_genetica = 2023. Guía 2026 disponible para AP. | UPDATE controlado (con confirmación) de ano_tabla_genetica 2023→2026 en los lotes de company 1; o UI para reasignar la guía del lote. Requiere OK antes de tocar datos. | BD | XS | Crítica | Pendiente

## 2. Sub-detalles
REQ | Ítem | Observación original | Corrección / Precisión | Solución técnica | Estado
REQ-002 | a | Región y granja deben aparecer como encabezado, no en cada fila | Correcto. Hoy se repiten por fila. | Mover Regional+Granja a la cabecera del lote (bloque informacionLote); quitar de las filas. | Parcial
REQ-002 | b | Cambiar 'Región' por 'Regional' y mostrarlo | Correcto. Es 'Regional' (entidad Regional existe). | Renombrar label; enlazar al nombre de la Regional del núcleo/granja. | Pendiente
REQ-002 | c | Nave y Sublote deben aparecer como encabezado, no en cada fila | Correcto. | Mover Módulo(=Galpón/Nave)+Sublote a cabecera. | Parcial
REQ-002 | d | Cambiar 'Nave' por 'Módulo' | Correcto. 'Nave' = Galpón; el negocio lo llama 'Módulo'. | Renombrar label 'Nave'→'Módulo' en reporte/gráficas. | Pendiente
REQ-002 | e | Consumo no dice si es Hembra o Macho | El reporte ya separa H/M por tabla, pero el rótulo de consumo no lo aclara. | Etiquetar explícitamente 'Consumo H' / 'Consumo M' (gr/ave/día). | Parcial
REQ-002 | f | El cálculo no coincide con los datos | Consecuencia de guía hardcodeada + agregación. Ver REQ-002/010. | Corregir origen de guía y agregación (promedio diario). | Bug a corregir
REQ-002 | g | La tabla/guía no es la actual 2026 | Confirmado: el front usa Map estático, no la 2026 de BD. | Leer guia_genetica_sanmarino_colombia (2026) por semana. | Bug a corregir
REQ-002 | h | Conversión alimenticia es de pollo de engorde, no de reproductoras | Correcto. No aplica a reproductoras. | Quitar la columna 'Conversión alimenticia' del reporte de levante. | Pendiente
REQ-002 | i | La tabla/guía no es la actual 2026 (repetido) | Igual que (g). | Igual que (g). | Bug a corregir
REQ-002 | j-l | Resumen acumulado no coincide con los datos | Revisar acumulados del consolidado. | Validar acumulados (consumo/mortalidad) contra suma de diarios. | Parcial
REQ-007 | a | Incluir errores de sexaje para mostrar cantidades | YA existe: ErrorSexajeHembras/Machos en form y entidad. | Verificar que se muestre en reporte/histórico. | Ya implementado
REQ-007 | b | Consumo real día aparte para Hembra y Macho | YA existe: consumo H/M con conversión QQ. | Verificar rótulos y persistencia ConsumoKgH/M. | Ya implementado
REQ-007 | c | Consumo acumulado kg aparte para Hembra y Macho | El dato existe; falta mostrarlo separado en tabla/reporte. | Exponer consumo acumulado H y M por separado. | Parcial
REQ-007 | d | Cambiar % pérdidas del día por %Retiro (Mort+Sel de la semana / aves de la semana) | Correcto; es el indicador zootécnico correcto. | Reemplazar cálculo/columna por %Retiro semanal H y M. | Pendiente
REQ-007 | e | Sobra el campo 'Día calendario' (mostrar solo la fecha) | Correcto. | Ocultar 'Día calendario'; dejar solo la fecha. | Pendiente
REQ-007 | f | Falta el alimento 'Pollita iniciación' | Falta en el catálogo de alimentos. | Agregar 'Pollita iniciación' a catalogo-alimentos. | Pendiente
REQ-007 | g | Faltan campos Uniformidad y CV | Están COMENTADOS en el HTML del form (H y M). | Descomentar/implementar Uniformidad + CV (H/M) y persistir. | Parcial
REQ-007 | h | Alimento no deja escoger si es para Hembra o Macho | Hoy TipoAlimento es único. | Separar alimento H y M (2 campos + lista propia). | Pendiente
REQ-007 | i | Hay un solo stock/bodega general para descontar | Inventario global, no por sexo/bodega. | Inventario por sexo/bodega en gestion-inventario para descuento correcto. | Pendiente
REQ-008 | a | Consumo no se debe agrupar; calcular parámetros H/M | Ya separado por tabla; falta quitar totales agrupados. | Mostrar gr/ave/día por H y M; quitar total agrupado. | Parcial
REQ-008 | b | % consumo no es parámetro de reproductoras | Correcto. | Eliminar columnas '% consumo Hembra/Macho'. | Pendiente
REQ-008 | c | Aparece una semana inexistente / fuera de consecutivo | Bug de numeración de semanas. | Derivar semanas del encaset; no generar semanas futuras/vacías. | Bug a corregir
REQ-009 | a | Traslado queda en fecha actual, no la real del evento | Entidad tiene FechaTraslado; el form no la captura. | Agregar input de fecha del traslado y enviarla. | Parcial
REQ-009 | b | Se genera un número de semana que es la actual | Deriva de la fecha actual, no la del evento. | Calcular semana desde la fecha real del traslado. | Pendiente
REQ-010 | a | No aparece opción de comparar con guía/tabla | Las gráficas no leen la guía. | Agregar serie de guía por semana. | Pendiente
REQ-010 | b | No se sabe si es Hembras o Machos | Sin selector de grupo. | Selector H/M en las gráficas. | Pendiente
REQ-010 | c | 157 g/día en semana 1 es imposible (es sumatoria) | Grafica suma semanal como diaria. | Usar promedio diario (consumo_semana/7/saldo). | Bug a corregir
REQ-010 | d | La guía es el mismo dato en todas las semanas | No indexa por semana(edad). | Vincular valores de guía por semana (edad). | Bug a corregir
REQ-010 | f | Parámetros con valores erróneos | Revisión general de cálculos. | Auditar todas las series contra el mapeo (hoja 3). | Bug a corregir

## 3. Mapeo Guía↔Indicador
MAPEO CAMPO A CAMPO — Indicador (seguimiento diario) ↔ Guía genética (guia_genetica_sanmarino_colombia). Regla: la guía está por semana(edad); comparar por semana de vida.
Indicador (negocio) | Campo seguimiento diario | Agregación semanal correcta | Campo GUÍA (col. tabla) | Comparación correcta | Estado en código
Mortalidad % semanal H | mortalidad_h (suma 7 días) | Σ mort / saldo aves H × 100 | mort_sem_h | % real sem vs mort_sem_h | OK
Mortalidad % semanal M | mortalidad_m | Σ mort / saldo aves M × 100 | mort_sem_m | % real sem vs mort_sem_m | OK
% Retiro acumulado H | mortalidad_h + seleccion_h | (MortAc+SelAc) / aves_iniciales H ×100 | retiro_ac_h | acumulado vs retiro_ac_h | Revisar (usar acum)
% Retiro acumulado M | mortalidad_m + seleccion_m | (MortAc+SelAc) / aves_iniciales M ×100 | retiro_ac_m | acumulado vs retiro_ac_m | Revisar
Consumo acumulado g/ave H | consumo_kg_h | Σ consumo_kg×1000 / aves_iniciales H | cons_ac_h | acum g/ave vs cons_ac_h | Revisar
Consumo acumulado g/ave M | consumo_kg_m | Σ consumo_kg×1000 / aves_iniciales M | cons_ac_m | acum g/ave vs cons_ac_m | Revisar
Gramos/ave/día H | consumo_kg_h (suma 7 días) | (Σ consumo_sem_kg×1000 / 7) / saldo H | gr_ave_dia_h | promedio diario vs gr_ave_dia_h | Bug en gráficas (usa suma)
Gramos/ave/día M | consumo_kg_m | (Σ consumo_sem_kg×1000 / 7) / saldo M | gr_ave_dia_m | promedio diario vs gr_ave_dia_m | Bug en gráficas
Peso corporal H | peso_h | Promedio semanal | peso_h (÷1000 g→kg) | promedio vs peso_h | OK
Peso corporal M | peso_m | Promedio semanal | peso_m (÷1000) | promedio vs peso_m | OK
Uniformidad | uniformidad | Promedio semanal | uniformidad | promedio vs uniformidad | OK
CV (coef. variación) | coeficiente_variacion | Promedio semanal | (no en guía) | solo informativo | Comentado en form levante
% Producción | huevo_tot (suma 7 días) | huevos_totales_día / saldo HEMBRAS ×100 | prod_porcentaje | % real vs prod_porcentaje | BUG: hoy /(H+M)
H.T.A.A | huevo_tot | Σ huevos_totales / hembras_iniciales (acum) | h_total_aa | acumulado vs h_total_aa | BUG: hoy prom/día
H.I.A.A | huevo_inc | Σ incubables / hembras_iniciales (acum) | h_inc_aa | acumulado vs h_inc_aa | BUG: hoy prom/día
% Aprovechamiento | huevo_inc / huevo_tot | incubables/totales ×100 (acum→aprov_ac) | aprov_sem / aprov_ac | % vs aprov_sem (o _ac) | Revisar (def Excel invertida)
Peso huevo (g) | peso_huevo | Promedio semanal | peso_huevo | promedio vs peso_huevo | OK
% Apareo | machos / hembras | saldo M / saldo H ×100 | apareo | % vs apareo | Nuevo
Alimento H / M | tipo_alimento | (por sexo) | alim_h / alim_m | texto guía por semana | Falta separar H/M

## 4. Plan de Implementación
Fase | Objetivo | REQ | Archivos / Entidades principales | Capa | Riesgo
0 | Alinear año genético de los lotes (2023→2026) para que las comparaciones resuelvan | DATA-000 | lote_postura_produccion, lote_postura_levante, lotes (ano_tabla_genetica) — UPDATE con confirmación | BD | Medio (dato prod)
1 | Reemplazar guía hardcodeada por lectura real de la guía 2026 por semana | REQ-002 g/i, REQ-010 d | tabla-levante-semanal-*.component.ts, ReporteTecnicoService, endpoint guía por semana (guia_genetica_sanmarino_colombia) | Front+Back | Bajo
2 | Corregir fórmulas de producción y comparativos vs guía | REQ-004, REQ-005 | IndicadoresProduccionService.cs, Application/Calculos/*, tests xUnit | Back | Medio
3 | Gráficas comparativas pro (promedio diario + guía por semana + selector H/M) | REQ-010 a/b/c/f | componentes de gráficas reportes-tecnicos | Front+Back | Bajo
4 | Levante diario: Uniformidad+CV, %Retiro, alimento H/M, día calendario, Pollita iniciación | REQ-007 c/d/e/f/g/h/i | modal-seguimiento-reproductora.*, catalogo-alimentos, gestion-inventario, entidad | Front+Back | Medio
5 | Reporte semanal levante: quitar totales/% consumo, encabezados, consecutivo semanas | REQ-002 a-e/h, REQ-008 | reportes-tecnicos (tablas), ReporteTecnicoService | Front+Back | Bajo
6 | Traslado con fecha real del evento | REQ-009 | form traslado, SeguimientoLoteLevante.FechaTraslado, service | Front+Back | Bajo
7 | Glosario: 'Bajas total' → 'Mortalidad total' | REQ-001 | lote-levante/tabs-principal.component.html | Front | Muy bajo
8 | Consolidación Lote General (suma flujos / promedio ponderado peso) | REQ-003 | ReporteTecnicoService, test | Back | Medio
9 | Flujo de edición/corrección de registros (Abierto/Cerrado + aprobación) | REQ-006 | migración estado+auditoría, permisos, front (requiere decisión negocio) | Full | Alto